## 9.9-9.13
责任人 | 整体计划 | 43717 | 43718 | 43719 | 43720 | 43721
|  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
联网联控需求
姬国英 | 上线明细、轨迹完整统计、车辆漂移相关界面功能 | 1.上线明细导出、地理位置解析node层开发 2.连通明细界面开发(table,form) 3.连通信息数据查询、导出功能开发 | 1.上线明细界面api联调(查询，导出，地理位置解析) 2.数据清洗规则配置界面开发(70%数据合格率策略) | 1.数据清洗规则配置界面开发(30% 轨迹漂移率策略) 2.数据清洗规则api联调(查询、修改) 3.轨迹完整统计报表开发(from,table) | 1.轨迹完整统计明细界面开发 2.界面功能实现(统计查询,统计导出，明细查询，明细导出，地理位置解析) | 中秋放假
责任人 | 整体计划 | 43717 | 43718 | 43719 | 43720 | 43721
|  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
邓行 | 整理S17-demo提测文档
| 整理S17-demo提测文档 （对接人：蔡金鹏、向江波） | 1.整理S17-demo提测文档。 2.定版提测。 |  |  |  | 中秋放假
前端编码规范Eslint的集成
| 前端编码规范Eslint的集成 （对接人：周浪） |  | 1、将JS规范的集成到新的脚手架。 2、自测集成后的JS-Eslint校验。 3、输出说明文档。 | 1、将React规范集成到新的脚手架。 2、自测集成后的React-Eslint校验。 3、输出说明文档。 |  | 中秋放假
| S17-demo开发与维护 |  |  |  |  | 中秋放假
| 优化【系统状态】功能，与上侧的车辆列表进行联动。 （对接人：巨永林） |  |  |  | 优化【系统状态】功能，与上侧的车辆列表进行联动。 | 中秋放假
| 【视频轮询】持续开发。 方案探讨： 1、明确具体的需求点。输出需求文档。 2、明确具体的功能流程图。输出功能流程图文档。 3、明确具体的设计文档。输出设计文档。 （对接人：巨永林） | 【视频轮询】方案探讨。 1.下午4点与巨工讨论功能需求点： 轮询的方式、轮询的对象、控制流程等。 2.输出明确的需求概要文档。 |  |  | 【视频轮询】持续开发。 1、与巨工对接功能流程图。 2、进行功能的概要设计。 3、输出概要设计文档。 4、与巨工对接设计文档，修改并明确具体设计。 | 中秋放假
| 优化、调整【下载】页面布局，解决小屏幕不能全展示的问题。 （对接人：巨永林） |  |  |  | 优化、调整【下载】页面布局，解决小屏幕不能全展示的问题。 | 中秋放假
参与S17对外的工作
| 协助李维参与S17对外的工作 （对接人：李维） |  |  |  |  | 中秋放假
责任人 | 整体计划 | 43717 | 43718 | 43719 | 43720 | 43721
|  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
张岚琿
曼谷公交A5-AHD刷卡身份认证及考勤
| 代码注释中的中文翻译为英文 | 代码注释中的中文翻译为英文，并且排查项目是否还含有中文。 |  |  |  | 中秋放假
| 售票员、稽查员、场站调度员三个考勤页面联调 |  | 售票员三个报表的售票员树、模糊搜索、查询、导出等接口联调； | 稽查员三个报表的稽查员树、模糊搜索、查询、导出等接口联调 | 场站调度员三个报表的场站调度员树、模糊搜索、查询、导出等接口联调 | 中秋放假
知识库开发
中秋放假
责任人 | 整体计划 | 43717 | 43718 | 43719 | 43720 | 43721
|  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
万明曦
知识库开发
| 开发需求 | 1、优化文章内容，调整文章字段和结构，迁移老数据； 2、tag增删改功能，并关联文章，做自增效果，文章删除，做自减。 | 1、增加搜索功能和tag联合查询； | 1、用户修改密码、我的知识库列表； 我的知识库列表可以进行修改和删除操作，需要增加删除判断逻辑； | 1、我的文档列表； 我的文档可以进行删除操作，并修改对于引用的tag进行操作。 | 中秋放假
西交投1.0.3
| 任务拆分、开发需求 | 1、前期需求拆分 项目按照页面拆分功能点，精确到接口。 | 1、和后端开发对接项目联调时间点，并做任务排期。 | 1、和后端确认部分接口和接口字段； | 1、和项目基础搭建 根据页面功能划分项目和搭建基本功能。 | 中秋放假
责任人 | 整体计划 | 43717 | 43718 | 43719 | 43720 | 43721
|  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
张根齐
校车V3.00-中东校车-阿布扎比校车抓拍2期
|  | 1、代码合并：将报警IO9-IO16添加的内容合并到之前的版本，包括语言包和数据库脚本； 2、版本集成：IO9-IO16； 3、提测第一轮第1次，提测范围： IO9-IO16； | 1.校车任务下发检视文件任务异常处理详细解析，设计异常处理机制并实现； 2.校车任务清除检视文件下发任务异常处理详细解析，设计异常处理机制并实现； |  |  | 中秋放假
定制需求：06.190客户-18-平台需求
| 第二轮测试 |  |  | 1、自测模板保存、模板一键添加和模板一键清除功能； 2、打包提测第二轮； | 1、跟踪修改Bug； | 中秋放假
1090日语语言（测试版本）
| 更换语言包和字体 |  |  | 1、日语语言包添加，包括WCMS4服务、WCMS5服务以及React服务； 2、将整个应用的默认字体Arial换成日语常用字体； 3、自测验证语言包是否替换成功以及字体是否生效； | 1、应用打包并提供安装包； | 中秋放假
校车V2.42-海外校车-证据需求
| 测试发布 | 1、自测API接口功能以及帮助页面的API文档描述； 2、打包提测第三轮； 3、跟踪bug修改； | 1、发布版本； |  |  | 中秋放假
市场缺陷
| 市场缺陷修复 |  |  |  | 2508 公司161CB2服务器，H5车辆设备接口返回值是正确值的两倍 | 中秋放假
Formulas:
售票员三个报表的售票员树、模糊搜索、查询、导出等接口联调； = [代码注释中的中文翻译为英文，并且排查项目是否还含有中文。]+1
稽查员三个报表的稽查员树、模糊搜索、查询、导出等接口联调 = [售票员三个报表的售票员树、模糊搜索、查询、导出等接口联调；]+1
优化【系统状态】功能，与上侧的车辆列表进行联动。 = [稽查员三个报表的稽查员树、模糊搜索、查询、导出等接口联调]+1
中秋放假 = [优化【系统状态】功能，与上侧的车辆列表进行联动。]+1